## risk skor önem seviyesi
2024 YILI EGE ÜNİVERSİTESİ RİSK KAYDI FORMU
Tarih: 12/07/2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Sıra | Amaç | Stratejik Hedef | Risk | Risk Puanı (R) * | Değişim (Riskin yönü) | Riske verilen cevap | Mevcut / Yeni / Ek Kontrol Faaliyetleri | Başlangıç Tarihi | Riskin Sahibi | Açıklama (İzlenme ve Raporlama)
1 | A1: Ege Üniversitesi’nin araştırma ortamını geliştirerek bölge, ülke ve dünya gereksinimlerine katkı sağlamak | H 1.1. Ulusal ve uluslararası alanda yapılan bilimsel yayınların niteliğinin ve niceliğinin artırılması | R.1.1.1.Araştırmada öncelikli alanlara yeterli fonun sağlanamaması ve aktarılamaması | 24.3291 | 2024-2028 Planına göre stratejik riskler değerlendirilmiştir. | Kontrol etmek |  |  | *Akademik Birimler (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokul,Uygulama-Araşt. Merkezleri) | Yeterli fon sağlanamaması, araştırma projelerinin başarısını ve ilerlemesini olumsuz etkileyebilir. Fon kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve alternatif finansman yollarının araştırılması gerekmektedir.
2 |  |  | R.1.1.2.Uluslararası işbirliği sağlayacak olan fonlara başvurunun azalması | 15.8148 |  | Kontrol etmek |  |  |  | Uluslararası fonlara başvuru sayısının azalması, küresel işbirliklerini ve projeleri sınırlayabilir. Başvuru süreçlerinin iyileştirilmesi ve teşvik edilmesi gerekmektedir.
3 |  |  | R.1.1.3.Yetkin ve yeterli sayıda araştırmacının araştırma faaliyetlerinde yer almaması | 27.1368 |  | Kontrol etmek |  |  |  | Araştırmacı sayısının yetersizliği, araştırma projelerinin kalitesini ve kapsamını sınırlayabilir. Araştırmacıların teşvik edilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir.
4 |  |  | R.1.1.4.Lisansüstü öğrenci sayısının artırılamaması | 20.5094 |  | Kontrol etmek |  |  |  | Lisansüstü öğrenci sayısının artırılamaması, araştırma projelerinin sürekliliğini ve yenilikçiliğini olumsuz etkileyebilir
5 |  |  | R.1.1.5. Incites etki faktörü yüksek olan dergilerde yayın maliyetinin artması | 29.8507 |  | Kontrol etmek |  |  |  | Incites etki faktörü yüksek olan dergilerde yayın maliyetlerinin artması, akademik yayınların sayısını ve niteliğini etkileyebilir.
6 |  | H 1.2. Araştırma altyapısının niteliğinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi | R.1.2.1.Laboratuvar altyapılarının yeterli düzeyde geliştirilememesi | 29.7034 |  | Devretmek |  |  | *Akademik Birimler (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokul,Uygulama-Araşt. Merkezleri) | Laboratuvar altyapılarının yeterli düzeyde geliştirilememesi, araştırma projelerinin verimliliğini ve kalitesini düşürebilir.
7 |  |  | R.1.2.2.Alt yapının iyileştirilmesine yönelik yeterli bütçenin sağlanamaması | 32.7558 |  | Devretmek |  |  |  | Alt yapının iyileştirilmesine yönelik yeterli bütçenin sağlanamaması, üniversitenin araştırma kapasitelerini sınırlayabilir.
8 |  |  | R.1.2.3.Merkez kütüphaneye ayrılan bütçenin daralması | 18.2422 |  | Devretmek |  |  |  | Merkez kütüphaneye ayrılan bütçenin daralması, öğrencilerin ve akademisyenlerin kaynaklara erişimini kısıtlayabilir
9 |  |  | R.1.2.4.Teknik ve destek personel sayısının azalması | 40.2622 |  | Kontrol etmek |  |  |  | Teknik ve destek personel sayısının azalması, üniversitenin idari ve akademik faaliyetlerinin etkinliğini azaltabilir.
10 |  | H 1.3. Ulusal ve uluslararası AR-GE ve yenilik programlarından alınan proje ve destek sayısının artırılması | R.1.3.1.Dış kaynaklı fonlara başvuru sayısının azalması | 19.6175 |  | Kontrol etmek |  |  | *Akademik Birimler (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokul,Uygulama-Araşt. Merkezleri) *EBİLTEM*Ege Teknopark *BAP | Dış kaynaklı fonlara başvuru sayısının azalması, üniversitenin araştırma fonlarının sınırlı kalmasına neden olabilir
11 |  |  | R.1.3.2.Ulusal ve uluslararası işbirliği ağlarına üyeliğin azalması | 20.7368 |  | Kontrol etmek |  |  |  | Ulusal ve uluslararası işbirliği ağlarına üyeliğin azalması, üniversitenin araştırma projelerindeki çeşitliliği ve işbirliklerini sınırlayabilir
12 |  |  | R.1.3.3.Sanayinin işbirliği projelerine olan ilgisinin azalması | 16.6815 |  | Kontrol etmek |  |  |  | Sanayinin işbirliği projelerine olan ilgisinin azalması, üniversite-sanayi işbirlikli projelerin azalmasına neden olabilir
13 |  | H 1.4. Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin Teknoloji Geliştirme Bölgelerinden (TGB) yararlanma düzeyinin artırılması | R.1.4.1.Öğretim elemanlarının teknopark veya kuluçka merkezlerinde firma açma konusunda ilgilerinin azalması | 16.121 |  | Kontrol etmek |  |  | *Akademik Birimler (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokul,Uygulama-Araşt. Merkezleri) *EBİLTEM*Ege Teknopark *BAP *Personel D. Bşk. | Öğretim elemanlarının teknopark veya kuluçka merkezlerinde firma açma konusunda ilgilerinin azalması, üniversitenin yenilikçi projelerinin azalmasına neden olabilir.
14 |  |  | R.1.4.2.Ege Teknopark kapasitesinin sınırlı olması | 15.9837 |  | Devretmek |  |  |  | Ege Teknopark kapasitesinin sınırlı olması, üniversitenin girişimcilik ve inovasyon faaliyetlerini sınırlayabilir
15 |  | H 1.5. Fikri mülkiyet hakları ile ilgili ürün sayısının artırılması | R.1.5.1.Patent, faydalı model ve tasarım maliyetlerinin artması | 16.6595 |  | Devretmek |  |  | *Tüm Birimler (*EBİLTEM*Ege Teknopark) | Patent, faydalı model ve tasarım maliyetlerinin artması, akademik yeniliklerin ticarileştirilmesini zorlaştırabilir
16 |  |  | R.1.5.2.Ticarileşme ve gelir getirici faaliyetlerin azalması | 16.9651 |  | Kontrol etmek |  |  |  | Ticarileşme ve gelir getirici faaliyetlerin azalması, üniversitenin finansal sürdürülebilirliğini olumsuz etkileyebilir
17 | A2: Eğitim faaliyetlerini ulusal ve uluslararası standartlarda sürdürmek | H 2.1. Eğitim programlarının niteliğinin geliştirilmesi | R.2.1.1. Güncel eğitim teknolojilerinin yaygınlaştırılamaması | 20.8237 |  | Kaçınmak |  |  | *Akademik Birimler (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokul,Uygulama-Araşt. Merkezleri)*Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | Güncel eğitim teknolojilerinin yaygınlaştırılamaması, eğitim kalitesini ve öğrenci memnuniyetini olumsuz etkileyebilir
18 |  |  | R.2.1.2. Güncel eğitim programlarının sürekli iyileştirmesini sağlayacak sistemin sürdürülebilirliğinin sağlanamaması | 16.4543 |  | Kontrol etmek |  |  |  | Güncel eğitim programlarının sürekli iyileştirmesini sağlayacak sistemin sürdürülebilirliğinin sağlanamaması, eğitimde yenilikçiliği ve kaliteyi düşürebilir.
19 |  |  | R.2.1.3. Üniversite giriş sınavlarında ilk on bine giren öğrencilerin Ege Üniversitesini tercihlerinde azalma olması | 13.0455 |  | Kontrol etmek |  |  |  | Üniversite giriş sınavlarında ilk on bine giren öğrencilerin Ege Üniversitesini tercihlerinde azalma olması, üniversitenin öğrenci kalitesini ve prestijini olumsuz etkileyebilir.
20 |  |  | R.2.1.4. Öğrenci kontenjanlarının (önlisans ve lisans) artması | 17.5198 |  | Kontrol etmek |  |  |  | Öğrenci kontenjanlarının (önlisans ve lisans) artması, eğitim kaynaklarının yetersiz kalmasına neden olabilir
21 |  | H 2.2. Eğitimi destekleyen alt yapı ve hizmetlerin niteliğinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi | R.2.2.1.Öğrenci kontenjanlarının sürekli artması nedeniyle alt yapının yetersiz kalması | 28.7453 |  | Kontrol etmek |  |  | *Tüm Birimler | Öğrenci kontenjanlarının sürekli artması nedeniyle alt yapının yetersiz kalması, eğitim kalitesini ve öğrenci memnuniyetini olumsuz etkileyebilir
22 |  |  | R.2.2.2. Yatırım ve büyük onarım maliyetlerinin artmasına bağlı bütçe yetersizliği oluşması | 28.7196 |  | Devretmek |  |  |  | Yatırım ve büyük onarım maliyetlerinin artmasına bağlı bütçe yetersizliği oluşması, üniversitenin fiziksel altyapısının sürdürülebilirliğini zorlaştırabilir."
23 |  | H 2.3. Eğitim ve öğretim programları ile araştırma faaliyetleri arasındaki ilişkinin artırılması | R.2.3.1.Lisansüstü program açılması için anabilim dalında yeterli öğretim üyesinin bulunmaması | 25.3961 |  | Kontrol etmek |  |  | *Akademik Birimler *EBİLTEM-TTO, *BAP Koordinatörlüğü *Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | Lisansüstü program açılması için anabilim dalında yeterli öğretim üyesinin bulunmaması, lisansüstü eğitim programlarının çeşitliliğini ve kalitesini sınırlayabilir.
24 |  |  | R.2.3.2. Lisansüstü eğitime kabul edilen öğrenci sayısının azalması | 26.5374 |  | Kontrol etmek |  |  |  | Lisansüstü eğitime kabul edilen öğrenci sayısının azalması, araştırma projelerinin ve akademik kadronun geleceğini olumsuz etkileyebilir
25 |  |  | R.2.3.3.Öğrencilerin endüstriyel projelere olan ilgisinin azalması | 14.6506 |  | Kontrol etmek |  |  |  | Öğrencilerin endüstriyel projelere olan ilgisinin azalması, üniversite-sanayi işbirlikli projelerin azalmasına neden olabilir
26 |  |  | R.2.3.4. Lisansüstü öğrencileri için burs ve kadro imkanlarının azalması | 24.3379 |  | Devretmek |  |  |  | Lisansüstü öğrencileri için burs ve kadro imkanlarının azalması, öğrencilerin akademik gelişimini ve araştırma projelerini olumsuz etkileyebilir
27 |  | H 2.4. Eğitim ve öğretim kaynaklarının tüm öğrenciler için yeterliliğini ve erişilebilirliğini artırmak | R.2.4.1.Bütçe daralması nedeniyle veri tabanı üyeliklerinin ve basılı yayın alımının sürdürülememesi | 23.25 |  | Devretmek |  |  | *Akademik Birimler (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokul,Uygulama-Araşt. Merkezleri) *Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı *Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Bütçe daralması nedeniyle veri tabanı üyeliklerinin ve basılı yayın alımının sürdürülememesi, öğrencilerin ve akademisyenlerin kaynaklara erişimini kısıtlayabilir.
28 |  |  | R.2.4.2.Öğrencilerin bilimsel yayınlara erişim konusundaki ilgilerinin azalması | 15.9453 |  | Kontrol etmek |  |  |  | Öğrencilerin bilimsel yayınlara erişim konusundaki ilgilerinin azalması, akademik araştırmaların ve projelerin kalitesini düşürebilir
29 |  |  | R.2.4.3. Öğrenci başına düşen elektronik ve basılı yayın sayısının azalması | 13.5475 |  | Kontrol etmek |  |  |  | Öğrenci başına düşen elektronik ve basılı yayın sayısının azalması, öğrencilerin akademik gelişimini olumsuz etkileyebilir
30 |  |  | R.2.4.4.Dijital kaynakların artması nedeniyle basılı kaynaklara ve ilginin azalması | 12.742 |  | Kontrol etmek |  |  |  | Dijital kaynakların artması nedeniyle basılı kaynaklara ve ilginin azalması, kütüphane kullanımını ve basılı yayınlara erişimi olumsuz etkileyebilir
31 | A 3: Uluslararası yükseköğretim alanında Ege Üniversitesi’nin çekim merkezi haline gelmesini sağlamak | H 3.1. Uluslararası alanda yurt dışındaki üniversite ve kuruluşlarla yapılan kurumlar arası anlaşma sayısının artırılması | R.3.1.1.İşbirliklerinin sürdürülebilir olmaması | 17.3635 |  | Kontrol etmek |  |  | *Akademik Birimler (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokul,Uygulama-Araşt. Merkezleri) *Bilgi İşlem Daire Başkanlığı *Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | İşbirliklerinin sürdürülebilir olmaması, uluslararası ve ulusal işbirliklerinin azalmasına neden olabilir
32 |  |  | R.3.1.2.İşbirliği yapılan eğitim programları arasında uyumsuzluk olması | 13.7048 |  | Kontrol etmek |  |  |  | İşbirliği yapılan eğitim programları arasında uyumsuzluk olması, eğitim kalitesini ve programların etkinliğini olumsuz etkileyebilir
33 |  |  | R.3.1.3.Yabancı dilde verilen ders sayısının azalması | 15.7205 |  | Kontrol etmek |  |  |  | Yabancı dilde verilen ders sayısının azalması, uluslararası öğrencilerin ve akademik işbirliklerinin azalmasına neden olabilir
34 |  |  | R.3.1.4.Mücbir sebeplerin (Deprem, salgın hastalık, vs.) uluslararasılaşma çalışmalarını | 29.8095 |  | Kabul etmek |  |  |  | Mücbir sebeplerin (Deprem, salgın hastalık, vs.) uluslararasılaşma çalışmalarını olumsuz etkilemesi
35 |  | H 3.2. Uluslararası anlaşmalardan yararlanmanın artırılması | R.3.2.1.Ege Bilgi Paketinde verilen ders içeriğine uyulmaması | 16.8799 |  | Kontrol etmek |  |  | *Akademik Birimler (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokul,Uygulama-Araşt. Merkezleri) *Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı *Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü *EBİLTEM | Ege Bilgi Paketinde verilen ders kapsamına uyulmaması halinde gerekli düzetmeler gerektirmektedir.
36 |  |  | R.3.1.2.Ulusal Ajans’tan alınan hibenin azalması | 19.7874 |  | Devretmek |  |  |  | Ulusal Ajans'tan alınan hibenin azalması kapsamlı projelerinin yapılmasını engeller.
37 |  |  | R.3.1.3.Mücbir sebeplerin (Deprem, salgın hastalık, vs.) uluslararası hareketliliği zorlaştırması | 29.5043 |  | Devretmek |  |  |  | Pandemi ve deprem gibi mücbir sebepler günümüzde yaşanmakta olup temel görevleri kısmen devre dışı bırakmaktadır.
38 |  |  | R.3.1.4.Yurtdışındaki bazı üniversitelerin İngilizce dışında kendi ülkelerinde konuşulan dil için istemiş oldukları düzeyi artırmaları | 18.2376 |  | Kabul etmek |  |  |  | Bazı üniversitelerin İngilizce dışında kendi ülkelerinde konuşulan dil için istemiş oldukları düzeyi artırmaları durumunda düzeltme gerekmektedir.
39 |  | H 3.3. Üniversitenin uluslararası görünürlüğünün artırılması | R.3.3.1.Uluslararası alanda Ege Üniversitesi’nin tanınırlığının istenen düzeyde olmaması | 12.463 |  | Kontrol etmek |  |  | *Akademik Birimler *Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü *Personel Daire Başkanlığı | Birimimiz Ege Üniversitesi'nin uluslararası alanda görünürlülüğü için çalışmalarına devam etmektedir.
40 |  |  | R.3.3.2.Yeni medyada ve dijital platformlarda uluslararası görünürlüğün yeterli olmaması | 12.8951 |  | Devretmek |  |  |  | Söyleşiler eğitimler ve farkındalık çalışmaları ile birimimiz yeni medyada görünür durumdadır.
41 |  | H 3.4. Yabancı dilde eğitim veren program sayısının artırılması | R.3.2.1.Yabancı dilde ders verme yeterliliğine sahip öğretim elemanı oranının azalması | 21.3824 |  | Kontrol etmek |  |  | *Akademik Birimler (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokul,Uygulama-Araşt. Merkezleri) *Perdonel Dire Başknalığı | Yabancı dilde eğitim verebilecek öğretim elemanlarımız bulunmaktadır ve ingilizce ders verme yeterliliğinin artırılması için desteklenmelidir.
42 |  |  | R.3.4.2.Öğrencilerin yabancı dil seviyelerinin verilen dersleri takip edecek düzeyde olmaması | 20.1463 |  | Kontrol etmek |  |  |  | Literatür ve ders takibi açısından yabancı dil seviyelerinin yeterli olmaması işleyişi önemli ölçüde etkiler.
43 | A 4: Kurumsal yapının sürdürülebilirliğini ve gelişimini sağlamak | H 4.1. Üniversite fiziksel altyapısının güçlendirilmesi | R.4.1.1.Bütçe yılı içerisinde kamu maliyesinde tasarruf tedbirlerinin belirlenmesi | 28.4393 |  | Devretmek |  |  | *Akademik Birimler (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokul,Uygulama-Araşt. Merkezleri) *Personel İşleri Daire Başkanlığı *Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı *Engelsiz Ege Koordinatörlüğü *Yapı ve Teknik İşler Daire Başkanlığı | Bütçe yılı içerisinde kamu maliyesinde tasarruf tedbirlerinin belirlenmesi düzeltmeler yapılmasını gerektirir.
44 |  |  | R.4.1.2.Engelsiz bayrak ödülü şartlarının değişmesi | 17.0331 |  | Kontrol etmek |  |  |  | Engelsiz bayrak ödülü şartlarının değişmesi düzeltmeler yapılmasını gerektirir.
45 |  | H 4.2. Üniversite akademik insan kaynağının niteliğinin geliştirilmesi | R.4.2.1.Düzenlenen eğitimlere katılım için akademik personelin motivasyonun düşük olması | 24.4876 |  | Kontrol etmek |  |  | *Akademik Birimler (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokul,Uygulama-Araşt. Merkezleri) **Personel İşleri Daire Başkanlığı **İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü) | Eğitimlere katılım için personelin motivasyonunun olmaması durumu önemlidir.
46 |  |  | R.4.2.2.Eğitim ihtiyacının karşılanamaması | 24.4952 |  | Kontrol etmek |  |  |  | Eğitim ihtiyaçları konusunda düzeltmeler gerektirir.
47 |  |  | R.4.2.3.Ekonomik koşullardaki değişiklikler | 39.8136 |  | Kabul etmek |  |  |  | Ekonomik ihtiyaçlar konusunda düzeltmeler gerektirir.
48 |  |  | R.4.2.4. Konjonktürel değişikliklerin (pandemi, savaş, vs.) meydana gelmesi | 33.8265 |  | Kabul etmek |  |  |  | Pandemi ve savaş gibi konjonktürel değişiklikler durumunda temel görevleri gerçekleştirme kritik düzeyde gerçekleşir.
49 |  | H 4.3. Üniversite idari insan kaynağının niteliğinin geliştirilmesi | R.4.3.1. İdari personel profiline ait nitelik ve nicelik verilerinin eksik olması | 30.1981 |  | Kontrol etmek |  |  | *Tüm Birimler (*Personel DB. *İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü) | İlgili idari personel profili güncel tutulmaktadır.
50 |  |  | R.4.3.2.Düzenlenen eğitimlere katılım için idari personelin motivasyonun düşük olması | 25.6157 |  | Kontrol etmek |  |  |  | İlgili idari personelin motivasyonlarını yüksek tutacak düzenlemelerin yapılmasını gerektirir.
51 |  | H 4.4. Bilgi yönetim sistemlerinin güçlendirilmesi için yazılım sayısının artırılması | R.4.4.1.Entegre bilgi yönetim sisteminin sürdürülememesi | 22.1819 |  | Kontrol etmek |  |  | **Tüm Birimler **Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Entegre bilgi yönetim sisteminin sürdürelememesi faaliyet alanlarını, bütünselliği etkiler.
52 |  |  | R.4.4.2.Lisanslı yazılım maliyetlerinin yüksek olması | 29.3434 |  | Kontrol etmek |  |  |  | Lisanslı yazılım maliyetlerinin yüksekliği faaliyet alanlarını etkiler.
53 | A 5: Eğitim ve araştırma çıktılarının topluma katkıya dönüşmesini sağlamak | H 5.1. Sağlık alanında sunulan toplumsal hizmetlerden memnuniyet oranının en az %90 olması | R.5.1.1.Sağlık hizmetinde kullanılan binaların ekonomik kullanım ömrünü tamamlamış olması | 25.3333 |  | Kabul etmek |  |  | *Sağlık UAM *Diş Hekimliği UAM | Binamızda sağlık hizmeti verilen alan ekonomik ömrünü tamamlamamıştır.
54 |  |  | R.5.1.2.Sağlık alanında personel eksikliğinin olması | 19.3333 |  | Kabul etmek |  |  |  | Sağlık hizmeti veren personelin azalması hizmet alanımızı doğrudan etkiler.
55 |  |  | R.5.1.3.Sağlık hizmeti için ortaya çıkan maliyetin, mevzuat ile belirlenen bütçenin çok üzerinde | 24.0417 |  | Kabul etmek |  |  |  | Bütçe dengesizliği kurumun faaliyetlerini etkiler.
56 |  | H 5.2. Topluma katkı alanında düzenlenen faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması | R.5.2.1.Topluma hizmet uygulamalarının görünürlüğünün yeterli düzeyde olmaması | 17.0742 |  | Kontrol etmek |  |  | *Tüm Birimler **EGESEM | Topluma hizmet uygulamaları yüz yüze ve dijital ortamda devam etmektedir. Dijital ortam kitlelere ulaşmada etkilidir. Fakat erişimi olmayan açısından düşük bir oluşturur.
57 |  |  | R.5.2.2.Sertifikalı eğitim verebilecek öğretim elemanı sayısının azalması | 19.0699 |  | Kontrol etmek |  |  |  | Sertifikalı eğitim verebilecek öğretim elemanı sayısının azalma riskine karşı düzetmelerin yapılmasını gerektirir.
58 |  |  | R.5.2.3.Kamuya yönelik faaliyetlere toplumun ilgisinin azalması | 21.2966 |  | Kontrol etmek |  |  |  | Topluma yönelik faaliyetler önem arz etmektedir.
59 |  | H 5.3. Sürdürülebilir çevreye yönelik çalışmaların artırılması ve niteliğinin iyileştirilmesi | R.5.3.1.Yeşil kampüs projesinin gelişimi ve sürdürülebilirliği için bütçe yetersizliği oluşması | 21.366 |  | Kontrol etmek |  |  | *Tüm Birimler | Yeşil kampüs projesinin gelişimi ve sürdürülebilirliği konusundaki risk, laboratuvar atık yönetimini etkiler.
60 |  |  | R.5.3.2.Yeşil kampüs projesi ve “Tütünsüz Üniversite” çalışmalarının istenilen düzeyde yürütülememesi | 16.5616 |  | Devretmek |  |  |  | Yeşil kampüs projesinin ve Tütünsüz Üniversite çalışmalarının istenilen düzeyde olmaması sağlıklı nesiller yetiştirme hedefimizi olumsuz etkiler.
61 |  |  | R.5.3.3.Hedeflenen ödül sayısına ulaşılamaması | 16.4806 |  | Kontrol etmek |  |  |  | Kurumumuzun konuyla ilgili motivasyonu ve çabaları yüksektir.
62 |  | H 5.4. Topluma yönelik geliştirilen proje sayısının artırılması | R.5.4.1.Sosyal sorumluluk projesi yürütmek için ilgi ve/veya talebin azalması | 18.8315 |  | Kontrol etmek |  |  | **Tüm Birimler | Sosyal sorumluluk projesi yürütmek için ilgi ve/veya talebin azalması durumunda topluma ve riskli gruplara ulaşabilirliğin azalma riskini ortaya çıkarır.
63 |  |  | R.5.4.2.Sosyal sorumluluk projelerinin yürütülmesinde kısıtlamalar bulunması | 16.9843 |  | Kontrol etmek |  |  |  | Sosyal sorumluluk projelerinden bütçe desteğinin yetersizliği yürütülmesindeki kısıtlılıklardan biridir.
64 |  |  | R.5.4.3.Kamu kurumlarının ortak proje çalışmalarına ilgisinin azalması | 17.6926 |  | Kontrol etmek |  |  |  | Kamu kurumlarının ortak proje çalışmalarına ilgisinin azalması işbirliklerini ve kapsamlı projelerin azalması riskini ortaya çıkarır.
Sütunlar
1 |  |  | Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2 |  |  | Referans no: Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilemez. Aynı kod bir başka riske verilmez.(örnek verilmesi)
3 |  |  | Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4 |  |  | Birim \ Alt Birim Hedefi: Risk kaydı Birim \ Alt Birim düzeyinde doldurulduysa, idarenin stratejik hedefleriyledoğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan birim hedefi bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise boş bırakılabilir.
5 |  |  | Tespit Edilen Risk: Risk : Tespit edilen risk yazılır, Sebep: Bu risk ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6 |  |  | Yakınlık: Risk belirli bir zamanda meydana gelecek olan bir olaydan (örneğin seçimler) kaynaklanıyorsa; bu sütun riskin gerçekleşmesi beklenen zamana kadar olan süre ( örneğin bir ay, üç ay … ) yazılarak doldurulabilir. Zamanlama önemli değilse bu sütun boş bırakılabilir.
7 |  |  | Olasılık: Oylama Formu kullanılarak ( Bknz. Ek 2) tespit edilen olasılık değeridir. (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşme olasılığının ne olduğu tespit edilir.
8 |  |  | Etki: Oylama Formu kullanılarak ( Bknz. Ek 2) tespit edilen etki değeridir. (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşme olasılığının ne olduğu tespit edilir.
9 |  |  | Risk Puanı ( R= ExO ): Oylama Formunda (Bknz. Ek 2) yapılan değerlendirmede tespit edilen olasılık ve etki değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanıdır (1-100 arasında)*.
10 |  |  | Değişim (Riskin yönü): Bir önceki risk kaydı dikkate alınarak riskin durumundaki değişimin gösterildiği sütundur. (Yukarı / aşağı / sabit) şeklinde yazı ile belirtilebileceği gibi idarenin tercine göre yön işaretleriyle de gösterilebilir. Daha önce risk kaydı yoksa "Yeni" olduğu belirtilir.
11 |  |  | Mevcut/ Yeni/ Ek Kontrol Faaliyetleri : Mevcut kontrol faaliyetleri bu sütuna yazılır. Bu faaliyetlere halen ihtiyaç duyulup duyulmadığı değerlendirilir. İhtiyaç yoksa kaldırılır. Mevcut kontrol faaliyetlerinin uygun veya yeterli olup olmadığı da değerlendirilir. Hesaplanan risk puanının risk iştahından fazla olması durumunda, planlanan yeni veya ek kontrol faaliyet(ler)i bu sütunda belirtilir.
12 |  |  | Başlangış Tarihi: Öngörülen yeni veya ek kontrol faaliyetinin başlayacağı kesin tarihtir.
13 |  |  | Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve öngörülen kontrol faaliyetlerinin uygulanmasından sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, kontrol faaliyetleri ile ilgili başarı ve başarısızlık kayıtlarının ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir.Riskin sahibine kontrol faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Risk sahibi aynı zamanda, Risk katıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst merciye raporlama yapan kişidir.
14 |  |  | İzleme ve Raporlama: Riskin ne zaman gözden geçirileceği ve ne zaman, kime raporlanacağı bu sütunda belirtilir.
Renkler
Yüksek düzey risk
Orta düzey risk
Düşük düzey risk
Note on J5: 1: Riski puanlandıran ve izlenmesinden sorumlu olan birim

## risk haritası
| 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
| 9 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | Risk düzeyi | MATRİS İÇİN SINIR PUANLAR
| 8 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | düşük | 0 - 10,99
| 7 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | orta | 11,00 - 39,99
Etki | 6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | yüksek | 40,00 – 100,00
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Olasılık